## cronograma_brde
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GLOBAL
MUNICÍPIO: São Cristovão do Sul - SC | [15 empty] | FOLHA Nº 3
PROJETO: |  | Pav. Em Asfalto da Rua Cel Maxímino A de Morae Estaca 0+015,25 a 0+0,92,66 e da Rua Rita de Cassia est 0+120,00 a 0+160,00
LOCALIZAÇÃO: |  | Rua Cel Maximino A de Moares e Francisco Goetten | [13 empty] | DATA
2017-06-13
Data da referência de custo: Sinapi -abri/2017 | [6 empty] | Periodicidade das Etapas: MENSAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | PERÍODO | [11 empty] | TOTAL
|  |  |  | ETAPA 01 |  |  |  | ETAPA 02 |  | ETAPA 03 |  | ETAPA 04 |  | ETAPA 05
|  |  |  | R$ |  | % |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | Rua Cel Maximino A . De Moraes |  |  | 19077.48 |  | 7.7357 |  | 58418.11 | 23.688 | 58418.11 | 23.688 | 30525.63 | 12.3779 |  | 0 | 166439.33 | 67.4896
2 | Rua Rita de Cassia |  |  | 10526.04 |  | 4.2682 |  | 17455.79 | 7.0782 | 24436.16 | 9.9086 | 14612.03 | 5.925 | 13145.51 | 5.3304 | 80175.53 | 32.5104
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  |  | 29603.52 |  | 12.0039 |  | 75873.9 | 30.7662 | 82854.27 | 33.5966 | 45137.66 | 18.3029 | 13145.51 | 5.3304 | 246614.86 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  |  | 29603.52 |  | 12.0039 |  | 105477.42 | 42.7701 | 188331.69 | 76.3667 | 233469.35 | 94.6696 | 246614.86 | 100 | 246614.86 | 100
2017-05-04
Eng Ciro Fontana Surdi
063545-0