## rpt_cronograma_dtb
CRONOGRAMA GLOBAL | [13 empty] | No.do contrato
Agente promotor / |  |  | Município de São Cristovão do Sul
Empreendimento |  |  | OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURA DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL
Logradouro |  |  | RUA ALBERTINO ROSA (PARQUE DA FAMÍLIA)
Item | Descrição |  |  |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  |  | Total
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % |  | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 100,00 | 1.850,45 | [9 empty] | 1.850,45
2 | INFRA ESTRUTURA |  |  |  | 100,00 | 13.823,19 | [9 empty] | 13.823,19
3 | SUPRA ESTRUTURA |  |  |  | 25,00 | 14.061,06 | 50,00 | 28.122,13 | 25,00 | 14.061,06 | [5 empty] | 56.244,25
4 | PAREDES E VERGAS |  |  |  | 25,00 | 7.531,84 | 50,00 | 15.063,69 | 25,00 | 7.531,84 | [5 empty] | 30.127,37
5 | COBERTURA | [7 empty] | 50,00 | 25.152,21 | 50,00 | 25.152,22 |  |  |  | 50.304,43
6 | INSTALACÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 20,00 | 4.252,61 | 30,00 | 6.378,92 | 25,00 | 5.315,77 | 25,00 |  | 5.315,77 | 21.263,07
7 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [5 empty] | 20,00 | 1.620,24 | 30,00 | 2.430,38 | 25,00 | 2.025,32 | 25,00 |  | 2.025,32 | 8.101,26
8 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 25,00 | 16.295,66 | 25,00 | 16.295,66 | 50,00 |  | 32.591,33 | 65.182,65
9 | PISO E PAVIMENTAÇÃO | [9 empty] | 50,00 | 22.981,09 | 50,00 |  | 22.981,10 | 45.962,19
10 | ABERTURAS | [9 empty] | 50,00 | 19.123,62 | 50,00 |  | 19.123,62 | 38.247,24
11 | PINTURAS | [9 empty] | 50,00 | 11.664,54 | 50,00 |  | 11.664,55 | 23.329,09
12 | COMPLEMENTOS | [9 empty] | 25,00 | 13.123,23 | 75,00 |  | 39.369,68 | 52.492,91
TOT. (%) |  |  |  |  | 9,15 |  | 12,06 |  | 17,66 |  | 28,43 |  | 32,70 |  |  | 100,00
Recurso | [15 empty] | 0,00
C. Fin. |  |  |  |  | 37.266,54 |  | 49.058,67 |  | 71.850,07 |  | 115.681,45 |  | 133.071,37 |  |  | 406.928,10
TOT. (R$) |  |  |  |  | 37.266,54 |  | 49.058,67 |  | 71.850,07 |  | 115.681,45 |  | 133.071,37 |  |  | 406.928,10
Responsável técnico | [15 empty] | Data
pelos ítens: | Ciro Fontana Surdi
2020-10-29
| 01870133900 | 063545-0 |  | A PREENCHER