| Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul |  |  | UF:SC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data de elaboração do orçamento: DEZEMBRO de 2010 |  | EMPREENDIMENTO: Mobilidade Urbana |  |  |
| Endereço das Obras: Rua Miguel João Alban e Outras | Cidade: São Cristovão do Sul/SC | Área Total (m²): 1.024,84 |  | BDI (%): 30,00 |

| CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Valor | % | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | TOTAL |  |
|  | RUA MIGUEL JOÃO ALBAN |  |  | Valor Exec. | % Exec. | Valor Exec. | % Exec. | Valor Exec. | % Exec. | Valor Exec. | % Exec. | Valor Exec | % Exec | Valor Exec | % Exec |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 992,41 | 0,95 | 992,41 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,41 | 100 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | 5.038,05 | 4,80 | 5.038,05 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.038,05 | 100 |
| 3 | SINZALIZAÇÃO | 263,46 | 0,25 | 263,46 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,46 | 100 |
| 4 | LIMPEZA DE OBRA | 68,41 | 0,06 | 68,41 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,41 | 100 |
|  | RUA SANTOLINO F.PEREIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 332,19 | 0,32 | 332,19 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,19 | 100 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | 10.989,20 | 10,47 | 10.989,20 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.989,20 | 100 |
| 3 | SINZALIZAÇÃO | 1.225,73 | 1,17 | 1.225,73 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.225,73 | 100 |
| 4 | LIMPEZA DE OBRA | 158,18 | 0,15 | 158,18 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,18 | 100 |
|  | RUA AGOSTINHO R.DE ABREU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.108,06 | 1,05 |  |  | 1.108,06 | 100 |  |  |  |  |  |  | 1.108,06 | 100 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | 8.601,09 | 8,20 |  |  | 8.601,09 | 100 |  |  |  |  |  |  | 8.601,09 | 100 |
| 3 | SINZALIZAÇÃO | 526,92 | 0,50 |  |  | 526,92 | 100 |  |  |  |  |  |  | 526,92 | 100 |
| 4 | LIMPEZA DE OBRA | 123,47 | 0,12 |  |  | 123,47 | 100 |  |  |  |  |  |  | 123,47 | 100 |
|  | AV LIONS (PRAÇA 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.155,45 | 2,05 |  |  | 2.155,45 | 100 |  |  |  |  |  |  | 2.155,45 | 100 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | 44.219,22 | 42,13 |  |  | 22.109,61 | 50 | 22.109,61 | 50 |  |  |  |  | 44.219,22 | 100 |
| 3 | SINZALIZAÇÃO | 922,11 | 0,88 |  |  |  |  | 922,11 | 100 |  |  |  |  | 922,11 | 100 |
| 4 | LIMPEZA DE OBRA | 622,23 | 0,59 |  |  |  |  | 622,23 | 100 |  |  |  |  | 622,23 | 100 |
|  | AV LIONS (PRAÇA 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 755,99 | 0,72 |  |  |  |  |  |  | 755,99 | 100 |  |  | 755,99 | 100 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | 25.652,52 | 24,49 |  |  |  |  |  |  | 12.826,26 | 50 | 12.826,26 | 50 | 25.652,52 | 100 |
| 3 | SINZALIZAÇÃO | 790,38 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 790,38 | 100 | 790,38 | 100 |
| 4 | LIMPEZA DE OBRA | 360,00 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 | 100 | 360,00 | 100 |
| TOTAL |  | 104.905,07 | 100 | 19.067,63 | 18,17 | 34.624,60 | 32,98 | 23.653,95 | 22,54 | 13.582,25 | 12,96 | 13.976,64 | 13,35 | 104.905,07 | 100 |
| TOTAL ACUMULADO |  | 104.905,07 | 100 | 19.067,63 | 18,17 | 53.692,23 | 51,15 | 77.346,18 | 73,69 | 90.928,43 | 86,65 | 104.905,07 | 100 | 104.905,07 | 100 |
| SÃO CRISTOVÃO DO SUL, DEZEMBRO DE 2010. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____________________________________________________ Dep. de Eng. Pref. Mun. SCS – Eng. Ciro Fontana Surdi |  |  |  |  |  |