## Planilha1
PLANILHA DE MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS
Obra: 600 - CALCAMENTO RUA MIGUEL JOAO ALBAN |  |  | Endereço: RUA MIGUEL JOAO ALBAN
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO SUL |  |  | Cidade: SAO CRISTOVAO DO SUL/SC
Item/Descrição |  |  | Dimensões | Qtd. | Un | Vlr. Total
1. MIGUEL JOAO ALBAN
1.1. SERVICOS PRELIMINARES
.1 | PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA |  | Estimado 2,00x3,00 | 2,00x3,00 = 6,00 | M2 | 6
.2 | LOCACAO DE PAVIMENTACAO |  | Area de projeto obtida eletronicamente | 2.175,12 | M2 | 2.175,12
1.2. DRENAGEM
.1 | ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50m |  | L=0,80 / h = 1,0 ext item 1.2.2 + item 1.2.3+ item 1.2.4= 298,15 | 298,14x1,00x0,8 = 238,51 | M3 | 238.51
.2 | TUBO CONCRETO SIMPLES C-2 PONTA/BOLSA 300mm |  | Contagem projeto | 13,76+12,48+10,22+12,16+12,97+11,09+10,77=83,45 | M | 83.45
.3 | TUBO CONCRETO SIMPLES C-2 PONTA/BOLSA 400mm |  | Contagem projeto | 18,61+50,00+50,31+40,06+45,37=204,35 | M | 204.35
.4 | TUBO CONCRETO SIMPLES C-2 PONTA/BOLSA 600mm |  | Contagem projeto | 10,35 | M | 10.35
.5 | BOCA LOBO (0,60x0,60 m) C/ GRADE 1-1/4"x1/4" |  | Contagem projeto | 13 | UN | 13
.6 | REATERRO / MATERIAL DA VALA-COMPACTACAO MECANICA |  | Volume escavado - (Item 1.2.2 + item 1.2.3 + item 1.2.4=298,15 x 40cm x 40cm) | 238,51-(298,14 x 0,40x0,40)=190,81 | M3 | 190.81
1.3. PAVIMENTACAO
.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 100% PN |  | Area projeto | Igual item 1.1.2 | M2 | 2.175,12
.2 | MEIO-FIO PRE-MOLDADO(DORMIDO) |  | Extencao x 2 | 241,68*2 =484-20 = 464 | M | 464
.3 | LASTRO MECANICO COM PEDRISCO (e=10cm) |  | Area projeto | Igual item 1.1.2 | M2 | 2.175,12
.4 | PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR |  | Area projeto | Igual item 1.1.2 | M2 | 2.175,12
.5 | REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA E=2cm |  | Area projeto | Igual item 1.1.2 | M2 | 2.175,12
.6 | ATERRO DE PASSEIOS |  | Extencao x 2,0m largura | 241,68-32,00 =209,68+241,68=451,36*1,50=662,04 | M2 | 662.04
1.4. SINALIZAÇÃO
.1 | PLACA NOMINATIVA RUA C/ MASTRO FIX SOLO |  | Contagem projeto | 3 | UN | 3
.2 | PLACA METALICA REFLETIVA C/ MASTRO FIX. SOLO |  | Contagem projeto | 3 | UN | 3
1.5. PASSEIOS
.1 | REGULARIZACAO DE PASSEIOS |  | L=248,61 | 241,68-32,00 =209,68+241,68=451,36*1,50=662,04 | M2 | 662.04
.2 | LASTRO MANUAL COM BRITA N1 |  |  | Igual item 1.5.1 * 0,03 | M3 | 19.86
.3 | BASE EM CONCRETO 15Mpa |  |  | Igual item 1.5.1 * 0,06 | M3 | 39.72
.4 | LAJOTA EM CONCRETO 45X45CM E=2,5CM |  |  | 662,04-63,60-161,04=437,40 | M2 | 437.4
.5 | PAVIMENTAÇAO EM LAJOTAS PODOTATIL 45X45 |  |  | 0,40X(441,36-(5,30X7)=161,04 | M2 | 161.04
.6 | RAMPA DE ACESSO A DEFICIENTES C/ PISO TATIL |  |  | 5,30X1,50X8=63,60 | UN | 8