## Cron_Pav_Alcides
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Cronograma Físico e Financeiro em Mapa 02/05/2012 à 31/10/2012
OBRA: | Pav das Ruas Alcides Gaboardi e João Pires |  |  |  |  | Taxas: BDI: 30%
ORÇAMENTO: | 1
LOCAL: | Rua Alcides Gaboardi e João Pires |  |  |  |  | Área: 1485m²
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01
PREÇO (R$)
1 | Rua Alcides Gaboardi
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
73686U | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR | 682,10 | 2012-05-01: 682,10
|  | R$5.483,31 | 2012-05-01: R$5.483,31
74209/001U | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 6,00 | 2012-05-01: 6,00
|  | R$1.620,87 | 2012-05-01: R$1.620,87
1.2 | DRENAGEM
030.001.001.002.SCG | TUBO DE CONCRETO PARA DRENO , CONCRETO SIMPLES, Ø 300 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 | 81,13 | 2012-05-01: 81,13
|  | R$3.390,11 | 2012-05-01: R$3.390,11
73579U | ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 1,5 A 3M PROF(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) MAT 1A CAT C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT. OU CAVAS FUND) EXCL ESGOTAMENTO. | 64,90 | 2012-05-01: 64,90
|  | R$898,83 | 2012-05-01: R$898,83
73856/001U | BOCA P/BUEIRO SIMPLES REG L=0,40M EM CONC CICLOP INCL FORMAS ESCA-VACAO REATERRO E MATERIAIS EXCL MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | 8,00 | 2012-05-01: 8,00
|  | R$1.992,90 | 2012-05-01: R$1.992,90
73964/005U | REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO | 51,92 | 2012-05-01: 51,92
|  | R$237,75 | 2012-05-01: R$237,75
1.3 | PAVIMENTAÇÃO
022.017.008.SCG | REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO COM PO DE BRITA | 682,10 | 2012-06-01: 324,80; 2012-07-01: 357,30
|  | R$2.069,81 | 2012-06-01: R$985,59; 2012-07-01: R$1.084,21
72944U | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE BRITA 10CM, REJUNTADO COM PO DE BRITA | 682,10 | 2012-06-01: 324,80; 2012-07-01: 357,30
|  | R$32.480,79 | 2012-06-01: R$15.466,59; 2012-07-01: R$17.014,20
72961U | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | 682,10 | 2012-06-01: 324,80; 2012-07-01: 357,30
|  | R$1.218,00 | 2012-06-01: R$579,98; 2012-07-01: R$638,02
72967U | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 8 X 25 CM DORMIDO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | 124,42 | 2012-06-01: 59,20; 2012-07-01: 65,22
|  | R$2.814,67 | 2012-06-01: R$1.339,24; 2012-07-01: R$1.475,43
73904/001U | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. | 124,42 | 2012-06-01: 59,20; 2012-07-01: 65,22
|  | R$11.355,48 | 2012-06-01: R$5.403,02; 2012-07-01: R$5.952,45
74164/004U | LASTRO DE PO DE BRITA | 68,21 | 2012-06-01: 32,40; 2012-07-01: 35,81
|  | R$7.084,71 | 2012-06-01: R$3.365,27; 2012-07-01: R$3.719,45
74208/001U | CONSTRUCAO DE MEIO-FIO DE PEDRAS BASALTICAS, REJUNTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2 E LINHA D AGUA DE PARALELEPIPEDOS, ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA 1:6, C/ 6,0 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIV | 36,00 | 2012-06-01: 17,20; 2012-07-01: 18,80
|  | R$1.950,38 | 2012-06-01: R$931,85; 2012-07-01: R$1.018,53
1.4 | SINALIZAÇÃO
73916/001U | PLACA DE SINALZAIÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM | 4,00 | 2012-10-01: 4
|  | R$217,88 | 2012-10-01: R$217,88
73916/002U | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | 2,00 | 2012-10-01: 2
|  | R$289,43 | 2012-10-01: R$289,43
1.5 | LIMPEZA DE OBRA
9537U | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 682,10 | 2012-10-01: 682,1
|  | R$508,80 | 2012-10-01: R$508,80
2 | Rua João Pires
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
73686U | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR | 803,70 | 2012-05-01: 768,68; 2012-06-01: 35,02
|  | R$6.460,84 | 2012-05-01: R$6.179,31; 2012-06-01: R$281,52
2.2 | DRENAGEM
030.001.001.002.SCG | TUBO DE CONCRETO PARA DRENO , CONCRETO SIMPLES, Ø 300 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 | 43,90 | 2012-05-01: 42,02; 2012-06-01: 1,88
|  | R$1.834,41 | 2012-05-01: R$1.755,85; 2012-06-01: R$78,56
030.001.001.003.SCG | TUBO DE CONCRETO PARA DRENO , CONCRETO SIMPLES, Ø 400 MM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 | 47,51 | 2012-05-01: 45,54; 2012-06-01: 1,97
|  | R$2.441,00 | 2012-05-01: R$2.339,78; 2012-06-01: R$101,22
73579U | ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 1,5 A 3M PROF(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) MAT 1A CAT C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT. OU CAVAS FUND) EXCL ESGOTAMENTO. | 73,13 | 2012-05-01: 69,96; 2012-06-01: 3,17
|  | R$1.012,81 | 2012-05-01: R$968,91; 2012-06-01: R$43,90
73856/001U | BOCA P/BUEIRO SIMPLES RET L=0,40M EM CONC CICLOP INCL FORMAS ESCA-VACAO REATERRO E MATERIAIS EXCL MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | 4,00 | 2012-05-01: 3,74; 2012-06-01: 0,26
|  | R$996,45 | 2012-05-01: R$931,68; 2012-06-01: R$64,77
73964/005U | REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO | 61,43 | 2012-05-01: 58,74; 2012-06-01: 2,69
|  | R$281,30 | 2012-05-01: R$268,98; 2012-06-01: R$12,32
2.3 | PAVIMENTAÇÃO
022.017.008.SCG | REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO COM PO DE BRITA | 803,70 | 2012-08-01: 440,22; 2012-09-01: 363,48
|  | R$2.438,80 | 2012-08-01: R$1.335,83; 2012-09-01: R$1.102,97
72944U | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PODE BRITA 10CM, REJUNTADO COM PO DE BRITA | 803,70 | 2012-08-01: 440,22; 2012-09-01: 363,48
|  | R$38.271,23 | 2012-08-01: R$20.962,75; 2012-09-01: R$17.308,48
72961U | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | 803,70 | 2012-08-01: 440,22; 2012-09-01: 363,48
|  | R$1.435,14 | 2012-08-01: R$786,09; 2012-09-01: R$649,05
72967U | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 8X 25 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | 160,74 | 2012-08-01: 88,09; 2012-09-01: 72,65
|  | R$3.636,31 | 2012-08-01: R$1.992,80; 2012-09-01: R$1.643,51
73904/001U | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. | 80,37 | 2012-08-01: 43,93; 2012-09-01: 36,44
|  | R$7.335,15 | 2012-08-01: R$4.009,37; 2012-09-01: R$3.325,78
74164/004U | LASTRO DE PO DE BRITA | 80,37 | 2012-08-01: 43,93; 2012-09-01: 36,44
|  | R$8.347,73 | 2012-08-01: R$4.562,84; 2012-09-01: R$3.784,88
2.4 | SINALIZAÇÃO
73916/001U | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM | 1,00 | bar: 2012-10-01
|  | R$54,47 | 2012-10-01: R$54,47
73916/002U | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | 1,00 | bar: 2012-10-01
|  | R$144,72 | 2012-10-01: R$144,72
2.5 | LIMPEZA DE OBRA
9537U | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 803,70 | 2012-10-01: 803,7
|  | R$599,51 | 2012-10-01: R$599,51
TOTAL | R$148.903,59 | SUB-TOTAIS | R$26.068,29 | R$28.653,83 | R$30.902,30 | R$33.649,68 | R$27.814,68 | R$1.814,80
Volare 14 - PINI
São Cristovão do Sul, abril de 2012
Dep de Engenharia -PMSCS