## CRON_FIS
Data:18/08/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL/SC
Cronograma Físico e Financeiro em Mapa
02/09/2013 à 31/12/2013
OBRA: | REFORMA DE EDIFICAÇÃO FASE 02 - UNID DESAÚDE CENTRAL | [6 empty] | Taxas: BDI: 20%
ORÇAMENTO: | ORÇAMENTO 2 REFORMA
LOCAL: | RUA JOÃO TOREZAN SOBRINHO | [6 empty] | Área: 369,90m²
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | QUANTIDADE | Setembro/2013 | Outubro/2013 | Novembro/2013 | Dezembro/2013
PREÇO (R$)
3 | SUPERESTRUTURA |  | 2013-09-02 | 2013-09-30 | 21
6501U | CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO. | M3 | 2013-09-02 | 2013-09-30 | 21 | 0,62 | 0,62
[6 empty] | R$736,04 | R$736,04
4 | PAREDES E PAINEIS |  | 2013-09-02 | 2013-09-30 | 21
74099/001U | VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PREP. MECANICO, FORMA CANALETA (15X20X20), AÇO CA 60 5.0 (TAXA DE FERRAGEM = 45,13 KG/M3). | M3 | 2013-09-02 | 2013-09-30 | 21 | 0,33 | 0,33
[6 empty] | R$354,49 | R$354,49
76445/003U | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 9% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 10% NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M2 | 2013-09-02 | 2013-09-30 | 21 | 34,81 | 34,81
[6 empty] | R$1.680,07 | R$1.680,07
5 | COBERTURA |  | 2013-09-02 | 2013-09-30 | 21
41619U | COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO COLORIDA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO | M2 | 2013-09-02 | 2013-09-30 | 21 | 18,45 | 18,45
[6 empty] | R$1.100,20 | R$1.100,20
72104U | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 2013-09-02 | 2013-09-30 | 21 | 13,50 | 13,50
[6 empty] | R$277,32 | R$277,32
72109U | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 2013-09-02 | 2013-09-30 | 21 | 12,10 | 12,10
[6 empty] | R$305,62 | R$305,62
72111U | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | 2013-09-02 | 2013-09-30 | 21 | 18,45 | 18,45
[6 empty] | R$1.041,17 | R$1.041,17
74026/001U | TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2013-09-02 | 2013-09-30 | 21 | 11,20 | 11,20
[6 empty] | R$157,35 | R$157,35
6 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS |  | 2013-09-02 | 2013-09-30 | 21
5984U | EMBOCO TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 2013-09-02 | 2013-09-30 | 21 | 69,63 | 69,63
[6 empty] | R$848,69 | R$848,69
5995U | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 2013-09-02 | 2013-09-30 | 21 | 69,63 | 69,63
[6 empty] | R$545,66 | R$545,66
73925/002U | AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 2013-09-02 | 2013-09-30 | 21 | 127,19 | 127,19
[6 empty] | R$2.802,76 | R$2.802,76
73928/004U | CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:6 E=0,7CM | M2 | 2013-09-02 | 2013-09-30 | 21 | 69,63 | 69,63
[6 empty] | R$195,68 | R$195,68
7 | FORROS |  | 2013-10-01 | 2013-10-31 | 23
41602U | FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M,LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) | M2 | 2013-10-01 | 2013-10-31 | 23 | 99,30 |  | 99,30
[6 empty] | R$3.634,38 |  | R$3.634,38
8 | INST HIDROSANITÁRIAS |  | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44
72289U | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44 | 30,00 | 14,28 | 15,72
[6 empty] | R$6.696,59 | R$3.187,57 | R$3.509,01
73663U | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44 | 1,00 | 0,42 | 0,58
[6 empty] | R$96,19 | R$40,40 | R$55,79
73911/002U | CUBA ACO INOXIDAVEL 56,0X33,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44 | 11,00 | 5,25 | 5,75
[6 empty] | R$2.844,29 | R$1.357,50 | R$1.486,79
73947/001 | PORTA PAPEL HIGIENICO | UN | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44 | 4,00 | 1,89 | 2,11
[6 empty] | R$174,23 | R$82,32 | R$91,90
73947/010U | PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTÃO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44 | 28,00 | 13,44 | 14,56
[6 empty] | R$813,05 | R$390,27 | R$422,79
73947/012U | PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO | UN | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44 | 28,00 | 13,44 | 14,56
[6 empty] | R$792,93 | R$380,61 | R$412,32
73949/001U | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44 | 2,00 | 1,05 | 0,95
[6 empty] | R$150,23 | R$78,87 | R$71,36
73949/0071U | TORNEIRA DE LAV MET COM FEC AUT | UN | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44 | 28,00 | 13,44 | 14,56
[6 empty] | R$8.332,26 | R$3.999,48 | R$4.332,77
73956/001U | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44 | 2,00 | 1,05 | 0,95
[6 empty] | R$30,42 | R$15,97 | R$14,45
73958/001U | PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PT | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44 | 47,00 | 22,47 | 24,53
[6 empty] | R$3.031,52 | R$1.449,33 | R$1.582,20
73959/001U | PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PT | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44 | 39,00 | 18,69 | 20,31
[6 empty] | R$2.515,79 | R$1.205,64 | R$1.310,15
74129/003U | CUBA DE ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44 | 17,00 | 8,19 | 8,81
[6 empty] | R$1.248,89 | R$601,67 | R$647,22
74135/003U | BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 60CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA | M | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44 | 28,40 | 13,65 | 14,75
[6 empty] | R$15.094,79 | R$7.255,07 | R$7.839,72
74175/001U | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44 | 22,00 | 10,50 | 11,50
[6 empty] | R$2.042,18 | R$974,68 | R$1.067,50
74193/001U | VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA | UN | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44 | 4,00 | 1,89 | 2,11
[6 empty] | R$1.275,21 | R$602,54 | R$672,67
74197/0001U | FILTRO | M3 | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44 | 2,14 | 1,05 | 1,09
[6 empty] | R$1.588,71 | R$779,51 | R$809,20
74197/001U | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | UN | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44 | 2,09 | 1,05 | 1,04
[6 empty] | R$1.551,59 | R$779,51 | R$772,08
74230/001U | ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44 | 4,00 | 1,89 | 2,11
[6 empty] | R$74,25 | R$35,09 | R$39,17
9535U | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44 | 1,00 | 0,42 | 0,58
[6 empty] | R$31,72 | R$13,32 | R$18,40
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44
73917/003U | PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" COM PLACA | PT | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44 | 83,00 | 39,69 | 43,31
[6 empty] | R$4.661,55 | R$2.229,12 | R$2.432,43
73953/002U | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44 | 10,00 | 4,83 | 5,17
[6 empty] | R$839,40 | R$405,43 | R$433,97
74041/001U | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W | UN | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44 | 3,00 | 1,47 | 1,53
[6 empty] | R$117,21 | R$57,43 | R$59,78
74054/001U | PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) | UN | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44 | 32,00 | 15,33 | 16,67
[6 empty] | R$3.216,21 | R$1.540,77 | R$1.675,45
74094/001U | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44 | 40,00 | 19,11 | 20,89
[6 empty] | R$805,53 | R$384,84 | R$420,69
74130/001U | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44 | 7,00 | 3,36 | 3,64
[6 empty] | R$73,99 | R$35,52 | R$38,48
74247/001U | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44 | 1,00 | 0,42 | 0,58
[6 empty] | R$123,99 | R$52,08 | R$71,91
10 | INSTAL DE TELEFONE |  | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44
017.005.001.SCG | PONTO DE TELEFONE - TUBULAÇÃO SECA - Ø 3/4" | UN | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44 | 13,00 | 6,30 | 6,70
[6 empty] | R$1.421,47 | R$688,87 | R$732,60
76449/001U | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X12CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2013-09-02 | 2013-10-31 | 44 | 1,00 | 0,42 | 0,58
[6 empty] | R$55,09 | R$23,14 | R$31,95
11 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  | 2013-11-01 | 2013-11-30 | 20
73946/001U | PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M2 | 2013-11-01 | 2013-11-30 | 20 | 293,10 |  |  | 293,10
[6 empty] | R$6.342,04 |  |  | R$6.342,04
73985/001U | RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI | M | 2013-11-01 | 2013-11-30 | 20 | 20,52 |  |  | 20,52
[6 empty] | R$126,61 |  |  | R$126,61
12 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | 2013-11-01 | 2013-11-30 | 20
72120U | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 2013-11-01 | 2013-11-30 | 20 | 2,94 |  |  | 11,76
[6 empty] | R$524,80 |  |  | R$2.099,20
72144U | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | UN | 2013-11-01 | 2013-11-30 | 20 | 9,00 |  |  | 9,00
[6 empty] | R$254,66 |  |  | R$254,66
72146U | RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | UN | 2013-11-01 | 2013-11-30 | 20 | 9,00 |  |  | 9,00
[6 empty] | R$165,25 |  |  | R$165,25
74071/001U | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO CHAPA CORRUGADA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES | M2 | 2013-11-01 | 2013-11-30 | 20 | 8,40 |  |  | 8,40
[6 empty] | R$3.748,67 |  |  | R$3.748,67
13 | PINTURA |  | 2013-12-02 | 2013-12-31 | 21
024.001.007.001.SCG | PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS, INCLUINDO EMASSAMENTO E LIXAMENTO | M2 | 2013-12-02 | 2013-12-31 | 21 | 359,42 |  |  |  | 359,42
[6 empty] | R$24.347,11 |  |  |  | R$24.347,11
73954/002U | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 2013-12-02 | 2013-12-31 | 21 | 262,54 |  |  |  | 262,54
[6 empty] | R$2.685,72 |  |  |  | R$2.685,72
74065/003U | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 2013-12-02 | 2013-12-31 | 21 | 20,58 |  |  |  | 20,58
[6 empty] | R$268,37 |  |  |  | R$268,37
74233/001U | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | M2 | 2013-12-02 | 2013-12-31 | 21 | 69,63 |  |  |  | 69,63
[6 empty] | R$217,55 |  |  |  | R$217,55
14 | COMPLEMENTOS |  | 2013-11-01 | 2013-11-30 | 20
74111/001U | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 2013-11-01 | 2013-11-30 | 20 | 2,40 |  |  | 2,40
[6 empty] | R$225,76 |  |  | R$225,76
15 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO |  | 2013-09-02 | 2013-10-02 | 23
016.008.001.010.SCG | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA COMERCIAL COM 1 LÂMPADA DE 20 W, TIPO CALHA DE SOBREPOR | UN | 2013-09-02 | 2013-10-02 | 23 | 2,00 | 1,89 | 0,11
[6 empty] | R$139,34 | R$131,67 | R$7,66
016.008.003.001.SCG | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA PARA EMERGÊNCIA DE 15 W | UN | 2013-09-02 | 2013-10-02 | 23 | 2,00 | 1,89 | 0,11
[6 empty] | R$369,59 | R$349,27 | R$20,33
022.003.002.SCG | PLACA VINÍLICA 30X30 CM, E=2 MM, FIXADA COM COLA À BASE DE NEOPRENE | M2 | 2013-09-02 | 2013-10-02 | 23 | 8,00 | 7,35 | 0,65
[6 empty] | R$360,36 | R$331,08 | R$29,28
73775/001U | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2013-09-02 | 2013-10-02 | 23 | 2,00 | 1,89 | 0,11
[6 empty] | R$231,00 | R$218,29 | R$12,70
16 | SERVIÇOS FINAIS |  | 2013-12-02 | 2013-12-31 | 21
9537U | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 2013-12-02 | 2013-12-31 | 21 | 369,69 |  |  |  | 369,69
[6 empty] | R$348,54 |  |  |  | R$348,54
17 | DEMOLIÇÕES |  | 2013-09-02 | 2013-09-30 | 21
72142U | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 2013-09-02 | 2013-09-30 | 21 | 9,00 | 9,00
[6 empty] | R$32,72 | R$32,72
72143U | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UN | 2013-09-02 | 2013-09-30 | 21 | 9,00 | 9,00
[6 empty] | R$158,34 | R$158,34
72237U | RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO | M2 | 2013-09-02 | 2013-09-30 | 21 | 24,87 | 24,87
[6 empty] | R$127,95 | R$127,95
72238U | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | M2 | 2013-09-02 | 2013-09-30 | 21 | 24,87 | 24,87
[6 empty] | R$63,97 | R$63,97
73899/002U | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M3 | 2013-09-02 | 2013-09-30 | 21 | 2,14 | 2,14
[6 empty] | R$67,72 | R$67,72
TOTAL | R$115.759,20 | - | - | - | - | SUB-TOTAIS | R$40.172,61 | R$34.757,12 | R$12.962,19 | R$27.867,29
Volare 14 - PINI
São Cristovão do Sul/SC 18 de Agosto 2013
Dep de Eng - Eng Ciro Fontana Surdi