## cron
Data:09/12/2013
PREF MUN DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL/SC
Cronograma Físico e Financeiro em Mapa
01/02/2014 à 31/03/2014
OBRA: | Fechamento Patio Coberto Creche Tipo B
ORÇAMENTO: | Orçamento 01
LOCAL: | Rua Gerenoso Felipe de Farias |  |  |  |  | Área: 1118m²
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | QUANTIDADE | Fevereiro/2014 | Março/2014
PREÇO (R$)
1 | ALVENARIA |  | 2014-02-01 | 2014-02-28 | 20
73982/001U | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 | 2014-02-01 | 2014-02-28 | 20 | 11,56 | 11,56
[6 empty] | R$341,48 | R$341,48
2 | REVESTIMENTO |  | 2014-02-01 | 2014-02-28 | 20
5982U | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO. | M2 | 2014-02-01 | 2014-02-28 | 20 | 24,48 | 24,48
[6 empty] | R$266,92 | R$266,92
73667U | PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1", FIXADA COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA | M2 | 2014-02-01 | 2014-02-28 | 20 | 20,15 | 20,15
[6 empty] | R$1.545,37 | R$1.545,37
73928/001U | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | M2 | 2014-02-01 | 2014-02-28 | 20 | 24,48 | 24,48
[6 empty] | R$77,38 | R$77,38
3 | ESQUADRIAS |  | 2014-03-01 | 2014-03-31 | 20
72120U | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 2014-03-01 | 2014-03-31 | 20 | 43,76 |  | 88,4
[6 empty] | R$8.071,70 |  | R$16.305,72
4 | COBERTURA |  | 2014-02-01 | 2014-02-28 | 20
41619U | COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO | M2 | 2014-02-01 | 2014-02-28 | 20 | 1,62 | 1,62
[6 empty] | R$99,82 | R$99,82
73970/001U | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 | KG | 2014-02-01 | 2014-02-28 | 20 | 1,62 | 1,62
[6 empty] | R$12,15 | R$12,15
5 | PINTURA |  | 2014-03-01 | 2014-03-30 | 19
025.001.002.002.SCG | EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX - (COM MÃO-DE-OBRA EMPREITADA) | M2 | 2014-03-01 | 2014-03-30 | 19 | 4,33 |  | 4,33
[6 empty] | R$53,71 |  | R$53,71
025.001.004.001.SCG | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA | M2 | 2014-03-01 | 2014-03-30 | 19 | 4,33 |  | 4,33
[6 empty] | R$32,50 |  | R$32,50
025.002.003.004.SCG | PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO COM DUAS DEMÃOS, A REVÓLVER (ESPESSURA: 50 MICRA) | M2 | 2014-03-01 | 2014-03-30 | 19 | 4,33 |  | 4,33
[6 empty] | R$19,46 |  | R$19,46
TOTAL | R$18.754,52 | - | - | - | - | SUB-TOTAIS | R$2.343,12 | R$16.411,39
Volare 14 - PINI
Dep de Engenharia
Data:09/12/2013