## cronograma_brde
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: São Cristovão do Sul - SC | [15 empty] | FOLHA Nº 1
PROJETO: |  | Pav. Asfáltica da Rua Rita de Cássia Estaca 0+080,00 a 0+380,35 e Rua Egídio Deitos
LOCALIZAÇÃO: |  | Rua Rita de Cássia e Egídio Deitos | [13 empty] | DATA
02-10-2014
Data da referência de custo: Sinapi - 8/2014 | [6 empty] | Periodicidade das Etapas: MENSAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | PERÍODO | [11 empty] | TOTAL
|  |  |  | ETAPA 01 |  |  |  | ETAPA 02 |  | ETAPA 03 |  | ETAPA 04 |  | ETAPA 05
|  |  |  | R$ |  | % |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | RITA DE CÁSSIA |  |  | 57.194,50 |  | #VALUE! |  | 126907.66 | 8.5806 | 200997.06 | 13.59 | 112114.3 | 7.5804 | 77864.88 | 5.2647 | 575078.39 | 38.8829
2 | EGÍDIO DEITOS |  |  | 150873.18 |  | 10.201 |  | 134708.4 | 9.1081 | 177253.45 | 11.9847 | 177253.45 | 11.9847 | 263834.96 | 17.8387 | 903923.45 | 61.1171
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 261616.06 | 17.6887 | 378250.51 | 25.5747 | 289367.75 | 19.5651 | 341699.84 | 23.1034 | 1479001.84 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1479001.84 | 100,00
02-10-2014
Eng Ciro Fontana Surdi
063545-0