## cronograma_brde
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: São Cristovão do Sul - SC | [15 empty] | FOLHA Nº 1
PROJETO: |  | Construção da Pavimentação Asfáltica da Rua Rita de Cássia Estaca 0+080,00 a 0+380,35
LOCALIZAÇÃO: |  | Rua Rita de Cássia | [13 empty] | DATA
08-10-2014
Data da referência de custo: Sinapi - 8/2014 | [6 empty] | Periodicidade das Etapas: MENSAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | PERÍODO | [11 empty] | TOTAL
|  |  |  | ETAPA 01 |  |  |  | ETAPA 02 |  | ETAPA 03 |  | ETAPA 04 |  | ETAPA 05
|  |  |  | R$ |  | % |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 4244.58 |  | 100 | [9 empty] | 4244.58 | 100
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  | 14925.02 |  | 100 | [9 empty] | 14925.02 | 100
3 | Sistema de Drenagem |  |  | 38024.9 |  | 50 |  | 38024.9 | 50 | [6 empty] | 76049.8 | 100
4 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 88882.76 | 25 | 177765.52 | 50 | 88882.76 | 25 |  |  | 355531.04 | 100
5 | SINALIZAÇÃO VIARIA | [12 empty] | 16234.89 | 100 | 16234.89 | 100
6 | PAVIEMNTAÇÃO DOS PASSEIOS C/ | [8 empty] | 23231.54 | 25 | 23231.54 | 25 | 46463.07 | 50 | 92926.15 | 100
7 | Urbanização e Paisagismo | [12 empty] | 6386.79 | 100 | 6386.79 | 100
8 | LIMPEZA DE OBRA | [12 empty] | 8780.13 | 100 | 8780.13 | 100
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  |  | 57.194,50 |  | 9.94 |  | 126.907,66 | 22.07 | 200997.06 | 34.95 | 112114.3 | 19.5 | 77864.88 | 13.54 | 575078.39 | 100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  |  | 57.194,50 |  | 9.94 |  | 184.102,15 | 32.01 | 385099.21 | 66.96 | 497213.51 | 86.46 | 575078.39 | 100,00 | 575078.39 | 100,00
08-10-2014 | [8 empty] | ASSINATURA:
Eng Ciro Fontana Surdi
063545-0