## rpt_cronograma_dtb
CRONOGRAMA GLOBAL | [18 empty] | No.do contrato |  |  |  |  | 1013456-44/2013
Agente promotor / |  |  |  | MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL - SC | [9 empty] | Empreendimento |  |  |  |  | Pavimentação Asfáltica da Rua Hercílio Lima no trecho est 0+000,00 a
Item |  | Descrição |  |  |  |  | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  |  | Mês 08 |  | Total
[7 empty] | No mês |  | Acum. | No mês |  | Acum. | No mês |  | Acum. | No mês | Acum. | No mês |  | Acum. | No mês | Acum. | No mês |  | Acum. | No mês | Acum.
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 100,00 |  | 100,00 | [18 empty] | 100,00
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 100,00 |  | 100,00 | [18 empty] | 100,00
3 |  | Sistema de Drenagem |  |  |  |  | 25,00 |  | 25,00 | 50,00 |  | 75,00 | 25,00 |  | 100,00 | [12 empty] | 100,00
4 |  | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 25,00 |  | 25,00 | 50,00 |  | 75,00 | 25,00 | 100,00 | [10 empty] | 100,00
5 |  | SINALIZAÇÃO VIARIA | [15 empty] | 100,00 |  | 100,00 | [7 empty] | 100,00
6 |  | Pavimentação dos Passeios c/ Acessibilidade | [13 empty] | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  | 100,00 | [7 empty] | 100,00
7 |  | Urbanização e Paisagismo | [15 empty] | 100,00 |  | 100,00 | [7 empty] | 100,00
8 |  | Limpeza Final | [15 empty] | 100,00 |  | 100,00 | [7 empty] | 100,00
TOT. (%) | [6 empty] | 6,79 |  | 6,79 | 21,33 |  | 28,12 | 31,81 |  | 59,93 | 25,31 | 85,24 | 14,76 |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00
Recurso | [6 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00
C. Fin. | [6 empty] | 16.483,26 |  |  | 51.818,40 |  |  | 77.264,60 |  |  | 61.464,82 |  | 35.848,71 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 242.879,79
C. Fis. | [6 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0.0
Outras F. | [6 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00
TOT. (R$) | [6 empty] | 16.483,26 |  |  | 51.818,40 |  |  | 77.264,60 |  |  | 61.464,82 |  | 35.848,71 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 242.879,79
Responsável técnico | [5 empty] | Responsável técnico | [21 empty] | Data
pelos ítens: | Responsável: Eng Ciro Fontana Surdi |  |  |  |  | pelos ítens: |  | Responsável: Não vinculado!
10-Apr-15
| CPF:01870133900 |  | Nº CREA / CAU: 063545-0 |  | RT Nr.: 5324964-1 |  |  | CPF: Não vinculado! |  |  | Nº CREA / CAU: Não vinculado! |  |  |  | RT Nr.: Não vinculado!