## cronograma_brde
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GLOBAL
MUNICÍPIO: São Cristovão do Sul - SC | [15 empty] | FOLHA Nº 1
PROJETO: |  | Pav. Asfáltica da Rua Hercílio Lima est 0+000,00 a 0+109,04 e a Rua Cel Maxímino A de Morae Estaca 0+080,00 a 0+0+015,25
LOCALIZAÇÃO: |  | Rua Hercílio Lima e Cel Maximino A de Moares | [13 empty] | DATA
2015-04-09
Data da referência de custo: Sinapi - 8/2014 | [6 empty] | Periodicidade das Etapas: MENSAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | PERÍODO | [11 empty] | TOTAL
|  |  |  | ETAPA 01 |  |  |  | ETAPA 02 |  | ETAPA 03 |  | ETAPA 04 |  | ETAPA 05
|  |  |  | R$ |  | % |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | HERCÍLIO LIMA |  |  | 16483.26 |  | 5.9082 |  | 51818.4 | 18.5736 | 77264.6 | 27.6945 | 61464.82 | 22.0313 | 35848.71 | 12.8495 | 242879.79 | 87.0572
2 | CEL MAX A DE MORAES |  |  | 8936.61 |  | 3.2032 |  | 8696.04 | 3.117 | 12579.79 | 4.5091 | 5896.62 | 2.1136 | 0 | 0 | 36109.06 | 12.9428
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  |  | 25419.87 |  | 9.1114 |  | 60514.44 | 21.6906 | 89844.39 | 32.2036 | 67361.44 | 24.1449 | 35848.71 | 12.8495 | 278988.85 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  |  | 25419.87 |  | 9.1114 |  | 85934.31 | 30.8021 | 175778.7 | 63.0056 | 243140.14 | 87.1505 | 278988.85 | 100 | 278988.85 | 100,00
2015-01-06
Eng Ciro Fontana Surdi
063545-0