## Cronograma
Data:03/11/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL/SC
Cronograma Físico e Financeiro em Mapa
23/11/2015 à 31/12/2015
OBRA: | CENTRO DE EVENTOS ETAPA 2
ORÇAMENTO: | ORÇ 01
LOCAL: | RUA ALBERTINO ROSA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO | QUANTIDADE | Novembro/2015 | Dezembro/2015
PREÇO (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 1
73992/1U | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 1 | 226,54 | 226,54
[6 empty] | R$1.529,78 | R$1.529,78
74209/1U | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 1 | 2,50 | 2,50
[6 empty] | R$938,98 | R$938,98
2 | INFRAESTRUTURA |  | 2015-11-23 | 2015-11-27 | 5
53527U | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | M3 | 2015-11-23 | 2015-11-27 | 5 | 8,90 | 8,90
[6 empty] | R$327,63 | R$327,63
55835U | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | M3 | 2015-11-23 | 2015-11-27 | 5 | 29,89 | 29,89
[6 empty] | R$962,79 | R$962,79
72819U | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA | M | 2015-11-23 | 2015-11-27 | 5 | 123,00 | 123,00
[6 empty] | R$8.896,83 | R$8.896,83
73346U | CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E | M3 | 2015-11-23 | 2015-11-27 | 5 | 12,80 | 12,80
[6 empty] | R$21.022,08 | R$21.022,08
79517/1U | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | M3 | 2015-11-23 | 2015-11-27 | 5 | 13,35 | 13,35
[6 empty] | R$245,73 | R$245,73
3 | SUPRAESTRUTURA |  | 2015-11-30 | 2015-12-04 | 5
73346U | CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E | M3 | 2015-11-30 | 2015-12-04 | 5 | 8,03 | 1,61 | 6424
[6 empty] | R$13.188,07 | R$2.637,61 | R$10.550,45
4 | PAREDES E PAINES |  | 2015-11-30 | 2015-12-04 | 5
83901U | VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A | M | 2015-11-30 | 2015-12-04 | 5 | 29,28 | 5,86 | 23424
[6 empty] | R$421,78 | R$84,36 | R$337,43
87516U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P | M2 | 2015-11-30 | 2015-12-04 | 5 | 91,34 | 18,27 | 73072
[6 empty] | R$6.533,05 | R$1.306,61 | R$5.226,44
5 | COBERTURA |  | 2015-12-07 | 2015-12-18 | 10
14.005.0015-A | PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,EM PLACAS DE 2,44X1,22X0,006M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 2015-12-07 | 2015-12-18 | 10 | 25,02 |  | 25,02
[6 empty] | R$5.973,31 |  | R$5.973,31
72104U | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM | M | 2015-12-07 | 2015-12-18 | 10 | 24,42 |  | 24,42
[6 empty] | R$700,15 |  | R$700,15
72107U | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | M | 2015-12-07 | 2015-12-18 | 10 | 31,85 |  | 31,85
[6 empty] | R$691,53 |  | R$691,53
72110U | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | 2015-12-07 | 2015-12-18 | 10 | 25,02 |  | 25,02
[6 empty] | R$1.578,12 |  | R$1.578,12
72111U | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | 2015-12-07 | 2015-12-18 | 10 | 145,91 |  | 145,91
[6 empty] | R$10.054,67 |  | R$10.054,67
83659U | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | 2015-12-07 | 2015-12-18 | 10 | 8,00 |  | 8
[6 empty] | R$4.600,11 |  | R$4.600,11
83671U | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2015-12-07 | 2015-12-18 | 10 | 53,69 |  | 53,69
[6 empty] | R$1.743,90 |  | R$1.743,90
84037U | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M2 | 2015-12-07 | 2015-12-18 | 10 | 145,91 |  | 145,91
[6 empty] | R$6.531,13 |  | R$6.531,13
89529U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2015-12-07 | 2015-12-18 | 10 | 12,00 |  | 12
[6 empty] | R$259,86 |  | R$259,86
89554U | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2015-12-07 | 2015-12-18 | 10 | 6,00 |  | 6
[6 empty] | R$90,14 |  | R$90,14
6 | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  | 2015-11-30 | 2015-12-11 | 10
84078U | REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAO TOME 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 2015-11-30 | 2015-12-11 | 10 | 39,00 | 3,90 | 35,1
[6 empty] | R$6.433,20 | R$643,32 | R$5.789,88
87775U | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 2015-11-30 | 2015-12-11 | 10 | 182,68 | 18,27 | 164412
[6 empty] | R$5.341,22 | R$534,12 | R$4.807,09
87880U | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 2015-11-30 | 2015-12-11 | 10 | 182,68 | 18,27 | 164412
[6 empty] | R$460,29 | R$46,03 | R$414,26
7 | FORROS |  | 2015-12-07 | 2015-12-11 | 5
11587 | FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) | M2 | 2015-12-07 | 2015-12-11 | 5 | 145,81 |  | 145,81
[6 empty] | R$5.861,56 |  | R$5.861,56
84091U | BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM | M2 | 2015-12-07 | 2015-12-11 | 5 | 145,81 |  | 145,81
[6 empty] | R$4.455,80 |  | R$4.455,80
8 | PISO E PAVIMENTAÇÕES |  | 2015-11-23 | 2015-12-18 | 20
73907/6U | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO | M2 | 2015-11-23 | 2015-12-18 | 20 | 7,40 | 2,22 | 5,18
[6 empty] | R$111,38 | R$33,41 | R$77,96
74164/4U | LASTRO DE BRITA | M3 | 2015-11-23 | 2015-12-18 | 20 | 7,40 | 2,22 | 5,18
[6 empty] | R$649,03 | R$194,71 | R$454,32
8.1 | Pavimentação em Lajota de Concreto Comum 45x45 colada em argamassa cim areia traço 1:4 | M2 | 2015-11-23 | 2015-12-18 | 20 | 100,76 | 30,23 | 70532
[6 empty] | R$9.266,31 | R$2.779,89 | R$6.486,42
87251U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 2015-11-23 | 2015-12-18 | 20 | 145,81 | 43,74 | 102067
[6 empty] | R$3.664,83 | R$1.099,45 | R$2.565,38
87760U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M2 | 2015-11-23 | 2015-12-18 | 20 | 145,81 | 43,74 | 102067
[6 empty] | R$4.445,41 | R$1.333,62 | R$3.111,79
88649U | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 2015-11-23 | 2015-12-18 | 20 | 19,20 | 5,76 | 13,44
[6 empty] | R$127,33 | R$38,20 | R$89,13
9 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | 2015-12-21 | 2015-12-25 | 4
72121U | VIDRO TEMPERADO COLORIDO VERDE, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 2015-12-21 | 2015-12-25 | 4 | 78,36 |  | 78,36
[6 empty] | R$23.400,49 |  | R$23.400,49
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 2015-11-23 | 2015-12-31 | 28
68066U | CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2015-11-23 | 2015-12-31 | 28 | 1,00 | 0,21 | 0,7858
[6 empty] | R$111,80 | R$23,95 | R$87,85
72331U | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2015-11-23 | 2015-12-31 | 28 | 1,00 | 0,21 | 0,7858
[6 empty] | R$9,86 | R$2,11 | R$7,75
72934U | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2015-11-23 | 2015-12-31 | 28 | 106,80 | 22,89 | 839142
[6 empty] | R$467,63 | R$100,21 | R$367,42
72935U | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2015-11-23 | 2015-12-31 | 28 | 29,50 | 6,32 | 231784
[6 empty] | R$164,38 | R$35,23 | R$129,16
72936U | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2015-11-23 | 2015-12-31 | 28 | 8,70 | 1,86 | 68358
[6 empty] | R$67,18 | R$14,39 | R$52,78
73860/11U | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2015-11-23 | 2015-12-31 | 28 | 43,40 | 9,30 | 34,1
[6 empty] | R$390,15 | R$83,60 | R$306,54
73860/7U | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2015-11-23 | 2015-12-31 | 28 | 614,00 | 131,57 | 4824284
[6 empty] | R$1.294,05 | R$277,30 | R$1.016,75
73860/8U | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2015-11-23 | 2015-12-31 | 28 | 214,80 | 46,03 | 1687716
[6 empty] | R$598,71 | R$128,29 | R$470,41
73953/7U | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 3X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2015-11-23 | 2015-12-31 | 28 | 9,00 | 1,93 | 70716
[6 empty] | R$1.311,76 | R$281,07 | R$1.030,70
74130/1U | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2015-11-23 | 2015-12-31 | 28 | 5,00 | 1,07 | 39284
[6 empty] | R$64,30 | R$13,78 | R$50,52
74130/4U | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2015-11-23 | 2015-12-31 | 28 | 2,00 | 0,43 | 15716
[6 empty] | R$167,57 | R$35,89 | R$131,67
83467U | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2015-11-23 | 2015-12-31 | 28 | 1,00 | 0,21 | 0,7858
[6 empty] | R$29,48 | R$6,31 | R$23,17
83479U | LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE | UN | 2015-11-23 | 2015-12-31 | 28 | 12,00 | 2,57 | 94284
[6 empty] | R$2.084,24 | R$446,65 | R$1.637,59
83540U | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2015-11-23 | 2015-12-31 | 28 | 8,00 | 1,71 | 62858
[6 empty] | R$98,54 | R$21,11 | R$77,43
83555U | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2015-11-23 | 2015-12-31 | 28 | 3,00 | 0,64 | 23574
[6 empty] | R$65,14 | R$13,95 | R$51,19
84379U | INTERRUPTOR SIMPLES COM INTERRUPTOR PARALELO CONJUNGADOS C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2015-11-23 | 2015-12-31 | 28 | 2,00 | 0,43 | 15716
[6 empty] | R$49,37 | R$10,57 | R$38,79
84402U | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2015-11-23 | 2015-12-31 | 28 | 1,00 | 0,21 | 0,7858
[6 empty] | R$53,69 | R$11,50 | R$42,19
84542U | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2015-11-23 | 2015-12-31 | 28 | 2,00 | 0,43 | 15716
[6 empty] | R$59,20 | R$12,68 | R$46,52
11 | PINTURA |  | 2015-12-11 | 2015-12-31 | 14
73415U | PINTURA PVA, TRES DEMAOS | M2 | 2015-12-11 | 2015-12-31 | 14 | 182,68 |  | 182,68
[6 empty] | R$2.082,76 |  | R$2.082,76
74133/2U | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | M2 | 2015-12-11 | 2015-12-31 | 14 | 182,68 |  | 182,68
[6 empty] | R$3.856,63 |  | R$3.856,63
88485U | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2015-12-11 | 2015-12-31 | 14 | 182,68 |  | 182,68
[6 empty] | R$550,20 |  | R$550,20
12 | COMPLEMENTOS |  | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 4
74072/2U | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | M | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 4 | 10,50 |  | 10,5
[6 empty] | R$1.192,00 |  | R$1.192,00
74236/1U | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M2 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 4 | 6,68 |  | 6,68
[6 empty] | R$57,70 |  | R$57,70
84088U | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 4 | 21,12 |  | 21,12
[6 empty] | R$2.228,21 |  | R$2.228,21
84161U | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 4 | 8,00 |  | 8
[6 empty] | R$599,93 |  | R$599,93
85178U | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | UN | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 4 | 4,00 |  | 4
[6 empty] | R$192,83 |  | R$192,83
13 | PREVENTIVO CONTRA INCENDIO |  | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 4
18.027.0040-0 | LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL E LAMPADA FLUORESCENTE 2X8W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 4 | 2,00 |  | 2
[6 empty] | R$89,51 |  | R$89,51
18.027.0045-0 | LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 4 | 2,00 |  | 2
[6 empty] | R$642,69 |  | R$642,69
72553U | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 4 | 1,00 |  | 1
[6 empty] | R$138,50 |  | R$138,50
14 | SERVIÇOS FINAIS |  | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 4
9537U | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 2015-12-28 | 2015-12-31 | 4 | 226,54 |  | 226,54
[6 empty] | R$343,54 |  | R$343,54
TOTAL | R$169.568,02 | - | - | - | - | SUB-TOTAIS | R$46.173,77 | R$123.394,25
Volare 16 - PINI
São Cristóvão do Sul, 28 de Outubro de 2015
______________________________________
Dep Eng Municipio de São Cristovão do Sul/SC
Eng Ciro Fontana Surdi