## rpt_cronograma_dtb
CRONOGRAMA GLOBAL | [18 empty] | No.do contrato
Agente promotor / |  |  |  | MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL - SC | [9 empty] | Empreendimento |  |  |  |  | Projeto Muro Creche tipo C
Item |  | Descrição |  |  |  |  | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Total
[7 empty] | No mês |  | Acum. | No mês |  | Acum. | No mês |  | Acum. | No mês | Acum. | No mês |  | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 100 |  | 100 | [17 empty] | 100,00
2 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | [14 empty] | 100,00
3 |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 100 | [14 empty] | 100,00
4 |  | Revestimento | [7 empty] | 25 |  | 25 | 75 |  | 100 | [11 empty] | 100,00
5 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  |  |  | 75 |  | 100 | [11 empty] | 100,00
6 |  | PINTURA | [10 empty] | 100 |  | 100 | [11 empty] | 100,00
7 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 100 |  | 100 | [17 empty] | 100,00
8 |  | LIMPEZA FINAL | [10 empty] | 100 |  | 100 | [11 empty] | 100,00
TOT. (%) | [6 empty] | 28.8384 |  | 28.8384 | 16.3038 |  | 45.1423 | 54.8577 |  | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00
Recurso | [6 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00
C. Fin. | [6 empty] | 33379.44 |  |  | 18871.08 |  |  | 63495.84 |  |  | 0.00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 115746.36
C. Fis. | [6 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0.0
Outras F. | [6 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00
TOT. (R$) | [6 empty] | 33379.44 |  |  | 52250.52 |  |  | 115746.37 |  |  | 0.00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 115746.36
Responsável técnico | [5 empty] | Responsável técnico | [20 empty] | Data
pelos ítens: | Responsável: Eng Ciro Fontana Surdi |  |  |  |  | pelos ítens: |  | Responsável: Não vinculado!
2015-09-29
| CPF:01870133900 |  | Nº CREA / CAU: 063545-0 |  | RT Nr.: |  |  | CPF: Não vinculado! |  |  | Nº CREA / CAU: Não vinculado! |  |  |  | RT Nr.: Não vinculado!