## rpt_cronograma_dtb
CRONOGRAMA GLOBAL | [13 empty] | No.do contrato
Agente promotor / |  |  | Município de São Cristovão do Sul
Empreendimento |  |  | Pavimentação da Quadra Poliesprtiva e construção do muro e rampa de acesso a escola
Logradouro |  |  | Rua Cel Maximo Antonio de Moraes
Item | Descrição |  |  |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Total
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 100,00 | 12.288,98 | [15 empty] | 12.288,98
1.2 | PAVIMENTAÇÃO PISO DA QUADRA |  |  |  | 25,00 | 20.783,85 | 25,00 | 20.783,85 | 50,00 | 41.567,70 | [11 empty] | 83.135,40
2.1 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 50,00 | 4.148,62 | 50,00 | 4.148,62 | [13 empty] | 8.297,24
2.2 | ALVENARIA | [5 empty] | 100,00 | 3.141,45 | [13 empty] | 3.141,45
2.3 | Revestimento | [5 empty] | 50,00 | 1.748,32 | 50,00 | 1.748,32 | [11 empty] | 3.496,63
2.4 | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 50,00 | 5.856,17 | 50,00 | 5.856,17 | [11 empty] | 11.712,33
2.5 | PINTURA | [7 empty] | 100,00 | 8.805,01 | [11 empty] | 8.805,01
3 | RAMPA DE ACESSO | [5 empty] | 50,00 | 1.988,05 | 50,00 | 1.988,05 | [11 empty] | 3.976,10
4.1 | COBERURA DE ACESSO A ESCOLA | [7 empty] | 100,00 | 2.950,94 | [11 empty] | 2.950,94
4.2 | PROTEÇÃO CIRCULAÇÃO ESCOLA | [7 empty] | 100,00 | 1.557,07 | [11 empty] | 1.557,07
5 | Limpeza Final | [7 empty] | 100,00 | 1.663,96 | [11 empty] | 1.663,96
TOT. (%) |  |  |  |  | 26,39 |  | 26,71 |  | 46,90 | [12 empty] | 100,00
Recurso | [21 empty] | 0,00
C. Fin. |  |  |  |  | 37.216,52 |  | 37.667,81 |  | 66.140,78 | [12 empty] | 141.025,11
TOT. (R$) |  |  |  |  | 37.216,52 |  | 37.667,81 |  | 66.140,78 | [12 empty] | 141.025,11
Responsável técnico | [21 empty] | Data
pelos ítens: | Ciro Fontana Surdi
2016-03-14
| 01870133900 | 1 |  | A PREENCHER